## Arbeitspakete
Nummer | Vorgangsname | Arbeit | Dauer | Ressourcennamen | Anfang | Ende | Vorgänger | % Completed 13.2.2017 | % Completed 20.2.2017
1 | Start | 0 Tage | 0 Tage |  | Mon 06.02.17 | Mon 06.02.17 |  | 100%
2 | S1 | 20 Tage | 12 Tage? |  | Mon 06.02.17 | Die 21.02.17 | 1
3 | Task 1.1 | 4 Tage | 4 Tage | R1 | Mon 06.02.17 | Don 09.02.17 |  | 100% | 100%
4 | Task 1.2 | 4 Tage | 4 Tage? | R2 | Mon 06.02.17 | Don 09.02.17 |  | 100% | 100%
5 | Task 1.3 | 4 Tage | 4 Tage? | R3 | Mon 06.02.17 | Don 09.02.17 |  | 85% | 100%
6 | Task 1.4 | 8 Tage | 8 Tage? | R4 | Fre 10.02.17 | Die 21.02.17 | 3;4;5 |  | 85%
7 | S2 | 34 Tage | 14 Tage? |  | Mon 06.02.17 | Don 23.02.17 | 1
8 | Task 2.1 | 4 Tage | 4 Tage? | R4 | Mon 06.02.17 | Don 09.02.17 |  | 100% | 100%
9 | Task 2.2 | 10 Tage | 10 Tage? | R1 | Fre 10.02.17 | Don 23.02.17 | 8 | 20% | 70%
10 | Task 2.3 | 5 Tage | 5 Tage? | R2 | Fre 10.02.17 | Don 16.02.17 | 8 | 40% | 100%
11 | Task 2.4 | 5 Tage | 5 Tage? | R3 | Fre 10.02.17 | Don 16.02.17 | 8 |  | 100%
12 | Task 2.5 | 5 Tage | 5 Tage? | R3 | Fre 17.02.17 | Don 23.02.17 | 10
13 | Task 2.6 | 5 Tage | 5 Tage? | R2 | Fre 17.02.17 | Don 23.02.17 | 11
14 | M1 | 0 Tage | 0 Tage |  | Don 23.02.17 | Don 23.02.17 | 7;2
15 | S3 | 34 Tage | 10 Tage? |  | Fre 24.02.17 | Don 09.03.17 | 14
16 | Task 3.1 | 4 Tage | 4 Tage? | R1 | Fre 24.02.17 | Mit 01.03.17
17 | Task 3.2 | 4 Tage | 4 Tage? | R2 | Fre 24.02.17 | Mit 01.03.17
18 | Task 3.3 | 4 Tage | 4 Tage? | R3 | Fre 24.02.17 | Mit 01.03.17
19 | Task 3.4 | 6 Tage | 6 Tage? | R4 | Fre 24.02.17 | Fre 03.03.17
20 | Task 3.5 | 16 Tage | 4 Tage? | R1;R2;R3;R4 | Mon 06.03.17 | Don 09.03.17 | 16;17;18;19
21 | M2 | 0 Tage | 0 Tage |  | Don 09.03.17 | Don 09.03.17 | 15